## Agenda
Remain | Date | Due | SPRINT | TO DO
18 | 2024-05-30 | Date du 17 confirmée |  | Confirmer la date du demo day Faire un point avec Adrien Recherche de dataset, de sujet, d'équipe
17 | 2024-05-31 |  |  | Recherche de dataset, de sujet, d'équipe Poser un point en fin de journée (18H00 ?) : - Equipe formée? - Rôles attribués? Confirmer RdV de lundi midi
16 | 2024-06-01 |  |  | Recherche dataset, technique, fesabilité…
15 | 2024-06-02 |  |  | Recherche dataset, technique, fesabilité…
14 | 2024-06-03 |  |  | 16H30-17H30 DONE - Confirmer l'équipe DONE - Confirmer le sujet DONE - US - Confirmer la langue du projet (slides, doc, comments...) DONE - Confirmer les rôles * Dominique : Dataset, Model (Philippe ) * Patrice : Transfer Learning (Quentin ) * Philippe : Architecture (Dominique) * Quentin : Application & API (Patrice ) DONE - Confirmer la façon de travailler DONE - SCRUM, points avec le prof, les dates de demo/POC DONE - Confirmer les responsabilités : * qui doit faire quoi? Doc pour tout le monde * pour quelle date? Jusqu'à Mercredi soir
13 | 2024-06-04 | 09h30 - Point Aurélie 10H00 - SCRUM du matin | DOC-VEILLE | DONE - Faire un github - Quentin DONE - Serveur Discord - Quentin DONE - Faire un point GitHub - Bonnes pratiques - Quentin Si 2 jours c'est trop => Commencer un POC Pourra servir pour la documentation du projet
12 | 2024-06-05 | 09h30 - Point Aurélie - Patrice 10H00 - SCRUM du matin
11 | 2024-06-06 | 09h30 - Point Aurélie - Philippe 10H15 - SCRUM du matin | CODE 1/3
10 | 2024-06-07 | 09h30 - Point Aurélie - Dominique 10H15 - SCRUM du matin Choisir le nom de l'application 1 ou 2 slides de présentation pour mettre ses idées à plat, les présenter à l'équipe : Site Web & API - Quentin Dataset & modèle - Dominique Transfer Learning - Patrice Archi - Philippe |  | Si il y a des échanges entre telle ou telle partie En discuter vendredi après les synthèses slides - quel format ? - quelle API? - confirmer les livrables
9 | 2024-06-08
8 | 2024-06-09 |  | CODE 2/3
7 | 2024-06-10 | 09h30 - Point Aurélie - Patrice 10H15 - SCRUM du matin |  | NOTE comment on fait pour prévenir le/les TA? 10H45 : Après le point Aurélie - demo/POC - Inviter le prof Faire le point sur : - ce qu'on a - ce qui nous manque - …
6 | 2024-06-11 | 09h30 - Point Aurélie - Philippe 10H15 - SCRUM du matin
5 | 2024-06-12 | 09h30 - Point Aurélie - Dominique 10H15 - SCRUM du matin 18H00 - Ebauche de slides à envoyer à Aurélie | CODE 3/3 | 10H00 : Après le point Aurélie - demo/POC - Inviter le prof? Faire le point sur : - ce qu'on a - ce qui nous manque - …
4 | 2024-06-13 | 09h30 - Point Aurélie - Patrice - Feedback sur les slides 10H15 - SCRUM du matin ??H?? - Prévoir une répétition à blanc
3 | 2024-06-14 | 09h30 - Point Aurélie - Philippe 10H15 - SCRUM du matin Aurélie ??H?? - Répétition |  | 12H00 : demo/POC - Inviter le prof? Faire le point sur : - ce qu'on a - ce qui nous manque - … 18H00 : Fournir les données, graphes, captures écrans pour les slides
2 | 2024-06-15 |  |  | Finalisation des slides
1 | 2024-06-16 |  |  | Finalisation des slides
0 | 2024-06-17 | Matin - TA Après midi - Aurélie 09H30, - SCRUM du matin Présentation l'après midi | PRES | 09H-11H : Revue et modifications cosmétiques sur les slides 11H-12H : Répétitions debout devant un écran. Qui dit quoi? Soigner les transistions, open gambit. Conclusion. Remerciements.
Présentation du 17 Juin
6 min. + 2 min. => 7 slides max dont 1 d'intro
Voir instructions :
https://docs.google.com/presentation/d/1KQAgW2PnA26K1B_kT7taHDvyLYgqLAoaKfjoNPBV29c/edit#slide=id.g87626dc2a8_1_0
Google sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X3DMSP5GmzHSv1KsabI_9P6KcGh0e_pZ8MkJz2bZrvg/edit?usp=sharing
Liste diffusion : https://www.linkedin.com/events/demoday-54-d-couvrezdequoinos-l7200779725894492160/theater/
Template obligatoire
Slides US mais talk en FR
On va finir avec 10 slides
Google slides only
Etre là à 18H
Aller au delà du modèle, des chiffres, du code et de la technique
01 - Titre,
02 - Intervenants etc. Penser à remercier
03 - Pitch - Exposer la problématique - Ta mère doit comprendre de quoi on va parler
04 - Results
05 - Results
06 - Solution Description
07 - Solution Description
Répondre à la question
08 - What is next - Conclusion - Terminer de manière positive.
09 - Any question ?
Réfléchir à ce qu'il y aura à l'écran pnedant les 3 min. de Q&A
SCRUM du matin - 15 à 20' max
Faire un tour par personne
- J'ai terminé xxx
- Je travaille sur yyy
- Je vais délivrer zzz à telle date
- Pour avancer j'ai besoin de xxx
- Je rencontre tel problème (on va pas résoudre le problème là) Après le meeting SCRUM ceux qui doivent travailler ensemble le font. Dans le meeting, on ne résout rien et on ne répond pas aux questions techniques.

## SCRUM
| Dominique |  |  | Patrice |  |  | Philippe |  |  | Quentin
| Yesterday | Issues | Today | Yesterday | Issues | Today | Yesterday | Issues | Today | Yesterday | Issues | Today
2024-06-04 | Doc & Veille | Peau saine Stockage des données. S3? TO DO : réponse Philippe On fait le test avec filigranes | Revoir les cours. Deep - Classification images | Veille. Papiers. Site HAL CNN Y a de quoi faire VGG16 | No problemo | Reprendre les cours Classi multimodal | Architecture study Course review | Lost of persistence on the server ? | Finish course review | Github | No problemo | Revoir cours API avec python Outil pour faire l'application 2 fonctions Bouton Web App
2024-06-05 | Recup peaux saines 300 Homogène aux autres catégories OneDrive Transfer très lent Elles sont toutes en 512x512 (très rapide) | Y a du tri à faire Insectes… | Modèle, modèle, modèle Reprendre les cours Commencer avec modèle simple | Documentation Revoir CNN | Pas encore | Cours julie Exo Transfer learning Debuter implantation de VGG ce jour Avoir un résult même si pas top | Revoir MLFlow Tracking | La perte de persistence est réglé Des soucis de syntaxe, d'incompatibilité Linux, WIN… des cours qui n'est vraiment pas clair. | MLFlow Project en local | Flask prise en main API flask Questions etc. | No problemo | Tester API Flask On aura front & API
2024-06-06 | Revoir le cours sur le deep learning | No problemo à part les panneaux, insectes… Je vais y passer une heure ce jour Pas de peau saine | Commencer à entraîner un CNN sur le dataset 2 slides pour demain | Doc + cours + recherche d'une solution sur Kaggle (suite recommendation de Dominique) + config d'une machine (locale) musclé et taillé pour les calculs cnn. DockerHub Image Tensorflow + GPU | No problemo | Cours Transfer Learning Attnedre que le nettoyage soit terminé Prendre 3 images pour voir 2 slides pour demain | MLFlow Project en local Plus de warning à l'execution | Pas mal de perte de temps avec Project Un espace dans le path Image JEDHA obsoletes mflow pas à la meême version sur client et Tracking (crypto et paramiko) | MLFLOW Project sur EC2 Revoir user data, reboot et AMI MLFLOW Project sur GPU 2 slides pour demain Refléchir aux use cases (gestion des mdp etc). Terraform? NGINX (reverse proxy…). Alternative à EC2 | j'ai bien pris en main Flask coté API Test d'upload d'images par exemple | Nom d'appli ? DermatoDetect SkinScan DermApp PhotoDerm SkinSage Dermis Diagnose SkinCheck : Philippe Domin Patrice Quent DermaSnap ClearSkin AI SpotCheck | 2 slides pour demain Commencer l'application web finale pour faire l'API propre
2024-06-07 | Ai cherché des peaux sombres Rien rajouté (faut les mêmes classes) On verra à la fin car y a du boulot | Galère pour récupérer le zip (dataset) vers COLAB. On va rien… On a un logo de progression au bout de 20 min. Entrainement lent | Entrainement Aurélie veut voir les scores. Peur qu'on sorte pas les bons score et qu'on brasse du vent. En classification on devrait suivre F1 score mais pas que… Matrice de confusion, Grad Cam : couche en sortie de rsx. Permet de voir si le modèle focus là où faut. | Lecture de papiers/articles scoring etc. utilisés sur malanome Je suis au tout début du transfer learning Grad Cam : parait cohérent | Galère pour télécharger images COLAB à jour mais lent Ma machine : rapide mais soucis de version | Matin : metric et dominique Après midi : Lecture cours puis tests | Essayer de deployer un MLproject sur EC2 et l'entrainer. Les 2 slides pour ce matin. | J'ai passé 1H avec Colin puis 1H30 avec Adrien. Pas de solution. A la fin avec Adrien on a peut être vu un truc. A tester ce matin. Adrien confirme qu'il n'a jamais vu de config EC2 d'élève tourner. | EC2 aujourd'hui Essayer de trouver une alternative à EC22 ce WE. Voir Raphael | Application finale API Front Modèle en local tout basique (retourne 0) API et App dev en // | No problemo | Faire un predict sur Heroku skincheck
2024-06-08 | [6 empty] | Ai tout remonté en utilisant le nom du projet : Skin Check | EC2 | J'arrive enfin à envoyer 1 et 1 seul jeu de paramètres sur Heroku et Artifacts. Sombre histoire de MLFLOW_EXPERIMENT_NAME et de MLFLOW_EXPERIMENT_ID. Pas mal de tests pour comprendre comment mlflow fonctionne et comment allèger le fichier secrets.ps1.
2024-06-09 | [7 empty] | EC2 | Importation d'images sur S3 pour tester Template de train.py sklearn
2024-06-10 | [6 empty] | Terminer les templates sklearn et TF Test des template training local Un peu de doc Essais sur EC2 (encore!) | Git & EC2 | Faire getting-started pour aider Dominique et Patrice à démarrer avec les templates de code. |  |  | Invoquer predict() sur un modèle qui est sur Heroku.
2024-06-11 | Call avec Aurélie & Patrice Call avec Patrice & Philippe Entrainement d'un CNN (résultats restent décevants) | Entrainement 6 couches… Grosse discussion avec Aurélie | Aujourd'hui : envie d'intégrer une data augmentation (je sais qu'Aurélie n'est pas fan) pour voir ce que ça donne. Aller pomper sur Kaggle un truc qui marche Penser au slide pour demain soir Detecter QUE l'acnée ? Les modeles se suivent et se ressemblent Si besoin demain je réduis. Sinon je passe en tranfer | J'ai transformé mon note Book en script et réfléchi pour la partie application | Grosse discussion avec Aurélie | Utiliser mlflow pour tracker Penser au slide pour demain soir | Les templates fonctionnent avec les images TensorFlow GPU. Vérification de la configuration pour utiliser le GPU. Vérification accès public serveur mlflow tracking Test d'invocation de la méthode predict() sur le serveur mlflow-tracking Slide archi pour Jeudi | Git & EC2 font la paire | EC2 ? Comment sauver des images sur tracking Penser au slide pour demain soir | j'ai voulu mettre mon model sur mlflow pour pouvoir avancer coté api en me connectant à mlflow pour utilisé le model malheureusement mon model failed car j'ai une erreur du coté du s3 Je lançais mon script en local Je vais voir aujourd'hui si avec docker ça résoudra ce problème Si j'y arrive je pourrais enfin remanier le code de mon application pour la connexion mlfow et tester avec un model je serai en distanciel pour info désolé les gas l'application n'est pas encore prête à 100% ce jour | il dit que le bucket n'existe pas alors que si j'ai pas réussi à résoudre se problème | Reviens sur le sujet predic() Penser au slide pour demain soir
2024-06-12 | Je travaille sur moins de classes 3 classes à la fin couche de convolution en plus La loss baisse puis Plateau 25 epochs Je commence à overfitter Je peux encore baisser (15 epochs) Je suis à 20 min 3 classes Validation Accuracy = 0,6 epoch 8 Loss = 0,8 epoch 8 | Aurélie indique Etape 1 : Accuracy & F1 score* Etape 2 : Ensuite les autres metrique |  | Fine tuning Je cherche à améliorer la loss et accuracy Accuracy = 0.2 puis = 0.5 Loss = ?? | J'arrive pas à logguer les matrices de confusion J'overfit pas mal | Regarder F1 score | 1 - Soucis Git et EC2 (toujours et encore) 2 - EC2 - Finalement call prévu avec Greg demain 3 - Ai regardé RunPod.io (alternative à EC2?). Pas tout compris à part qu'il fallait que je paie encore. Call Adrien demain ? Standby pour l'instant. Partie 2/n 4 - Concernant les models... Heu je veux bien aider et rentrer dans la danse mais j'arrive avec 9 jours de retard... J'ai lu un peu. Ai voulu jeter un oeil sur le code de transfer learning de Patrice mais je l'ai reçu un peu tard sur GitHub (23H30). En plus je comprends pas tout ce qui est fait... Je me demande si demain après midi ca vaudrait pas le coup que Patrice nous présente (à toi et moi par exemple) son code de transfer learning (.py ou .ipynb on s'en fout on s'adaptera toujours). Faudra voir demain. By the way, je me demande si on pourrait pas essayer de faire du transfer learning avec un autre modèle histoire de varier les plaisirs : EfficientNetB7 ou ResNet101V2 par exemple. Pour l'instant dans le code de Patrice c'est du InceptionV3 je crois. A discuter. Encore une fois, je découvre le sujet et on est mercredi... En tout cas si je lance des runs les résultats et artifacts iront sur le serveur mlflow tracking dès le départ. 5 - Ai regardé comment ajouter des images dans les artifacts de mlflow tracking (matrice de confusion par exemple) 6 - Ai finalisé le slide archi (mais pas partagé sur github because j'ai peur de tout casser pour la 53eme fois) 7 - Call avec Patrice qui avait des questions mlflow tracking (support jupyter notebook) 8 - J'ai pas l'occasion de reparler des prédiction avec Quentin. J'imagine que tout tourne de son côté. 9 - En attendant le code de Patrice, je suis revenu ce soir sur un bout de code flask qui date de ce WE : on choisit une image, elle s'affiche, on peut zoomer et sélectionner une zone d'interêt avant de ne garder qu'une image 512x512. 10 - Un modèle de transfer learning fonctionne Accuracy: 0.0694 Precision: 0.0634 Recall: 0.0694 F1 Score: 0.0576 |  | Voir sensibilité = capacité du test à bien détecter les gens vraiment malades. On peut pas utiliser la sensibilité toute seule. Regarder aussi specificté La sensibilité correspond à la probabilité d'être testé positif lorsqu'on est malade : La spécificité correspond à la probabilité d'être testé négatif lorsqu'on n'est pas malade
2024-06-13 | [6 empty] | 1 - Le modèle InceptionV3 (brut de fonderie) envoit ses courbes, matrices, paramètres, résultats et benchs sur mlflow tracking 2 - Slides relus et envoyés avant minuit | EC2 & Git | Revoir les slides et l'histoire. Le faire passer sur Google (attention animations). Prévoir un pdf ? Point technos avec la dream team Entre temps, faire tourner le modèle pour diminuer l'overfit
2024-06-14 | [6 empty] | Pas de réunion SCRUM hier Répétiion en fin de journée Modification du modèle Ajout d'une fonction Early_Stopping A la sortie du InceptionV3 Supprimer la couche GlobalAveragePooling2D et ajout d'une couche Flaten Ajout d'une regulation L2 => Test associés Ajout de 2 couches dense 1024 et 512 => Test associés | EC2 & Git | Répétition à 9H40 Convertir les slides Bien comprendre la nature des paramètres accuracy etc. qui sont sortis. C'est du train, valiadtion, pourquoi c'est si différent des graphes? Continuer à jourer avec le modèle Dégeler des lots de 4 couches jusqu'à 10% du modèle InceptionV3 et voir ce que cela donne 22 Mds de paramètres dans 311 couches actuellement Changer de modèle ?
2024-06-15 | [6 empty] | Organisation nettoyage des répertoires Documentation. Relire et m'assurer que les instructions sont up to date
2024-06-16 | [6 empty] | Pas mal de temps passé sur le "bug" des confusion matrcices C'est bon c'est réglé
2024-06-17 | [8 empty] | Je me suis fait un petit bout de code qui envoie un mail quand les tests sont terminés Ai lancé 1 ou 2 run historie de Répétition le matin Présentation du projet l'après midi
Feel free to read : https://ignition-program.com/tuto/la-methode-scrum-pour-les-nuls
Message à passer Mardi 11 06 ---------------------------- Dominique : Différents calls de synchros Aurélie, Patrice, Philippe Entrainement d'un CNN (résultats pas top) Aujourd'hui : envie d'intégrer une data augmentation (je sais qu'Aurélie n'est pas fan) pour voir ce que ça donne.
Patrice :
J'ai transformé mon Notebook en script et réfléchi à la partie application
Accuracy de 0.5 sur le train
Aujourd'hui :
Quentin :
Invoquer predict() sur un modèle hébergé sur heroku Aujourd'hui :
Philippe : Proto d'entrainement de modèle tourne dans une image TensorFlow GPU (utilisée Patrice & Dominique)
Vérification de la configuration pour vraiment utiliser les GPU
Invocation de predict() sur le serveur mlflow-tracking
Slide archi pour Jeudi
Aujourd'hui : EC2 call Antoine
Info Aurélie du Lundi 10 06 ----------------------------
Mercredi soir : Ebauche slide envoyée Aurélie
Jeudi matin : Feedback
Jeudi (?) : Répéter à blanc avant vendredi matin
Vendredi matin : 1ere répétition
Lundi matin : TA
Lundi après midi : Aurélie
Messages à passer Jeudi 6 juin ----------------------------
. On est en train de terminer le sprint "DOC & VEILLE" . On v rentre dans le sprint "CODE 1/3"
. Serveurs discord et Git en place
. Rétro planning en place depuis la semaine dernière
. Réunions SCRUM quotidiennes en place . Data set partagé (pas encore sur S3)
. Presentation de 2 slides par personne pour demain
Info Aurélie
Passez du temps sur l'evaluation du model
Ses performances, ses limites ? Quel metrique? Pourquoi ?
Quid du preprocessing 10% déploiement, 80% analyse jeu de données