## Agenda
Remain | Date | Due | SPRINT | TO DO
18 | 2024-05-30 | Date du 17 confirmée |  | Confirmer la date du demo day Faire un point avec Adrien Recherche de dataset, de sujet, d'équipe
17 | 2024-05-31 |  |  | Recherche de dataset, de sujet, d'équipe Poser un point en fin de journée (18H00 ?) : - Equipe formée? - Rôles attribués? Confirmer RdV de lundi midi
16 | 2024-06-01 |  |  | Recherche dataset, technique, fesabilité…
15 | 2024-06-02 |  |  | Recherche dataset, technique, fesabilité…
14 | 2024-06-03 |  |  | 16H30-17H30 DONE - Confirmer l'équipe DONE - Confirmer le sujet DONE - US - Confirmer la langue du projet (slides, doc, comments...) DONE - Confirmer les rôles * Dominique : Dataset, Model (Philippe ) * Patrice : Transfer Learning (Quentin ) * Philippe : Architecture (Dominique) * Quentin : Application & API (Patrice ) DONE - Confirmer la façon de travailler DONE - SCRUM, points avec le prof, les dates de demo/POC DONE - Confirmer les responsabilités : * qui doit faire quoi? Doc pour tout le monde * pour quelle date? Jusqu'à Mercredi soir
13 | 2024-06-04 | 09h30 - Point Aurélie 10H00 - SCRUM du matin | DOC-VEILLE | DONE - Faire un github - Quentin DONE - Serveur Discord - Quentin DONE - Faire un point GitHub - Bonnes pratiques - Quentin Si 2 jours c'est trop => Commencer un POC Pourra servir pour la documentation du projet
12 | 2024-06-05 | 09h30 - Point Aurélie - Patrice 10H00 - SCRUM du matin
11 | 2024-06-06 | 09h30 - Point Aurélie - Philippe 10H15 - SCRUM du matin | CODE 1/3
10 | 2024-06-07 | 09h30 - Point Aurélie - Dominique 10H15 - SCRUM du matin Choisir le nom de l'application 1 ou 2 slides de présentation pour mettre ses idées à plat, les présenter à l'équipe : Site Web & API - Quentin Dataset & modèle - Dominique Transfer Learning - Patrice Archi - Philippe |  | Si il y a des échanges entre telle ou telle partie En discuter vendredi après les synthèses slides - quel format ? - quelle API? - confirmer les livrables
9 | 2024-06-08
8 | 2024-06-09 |  | CODE 2/3
7 | 2024-06-10 | 09h30 - Point Aurélie - Patrice 10H15 - SCRUM du matin |  | NOTE comment on fait pour prévenir le/les TA? 10H45 : Après le point Aurélie - demo/POC - Inviter le prof Faire le point sur : - ce qu'on a - ce qui nous manque - …
6 | 2024-06-11 | 09h30 - Point Aurélie - Philippe 10H15 - SCRUM du matin
5 | 2024-06-12 | 09h30 - Point Aurélie - Dominique 10H15 - SCRUM du matin | CODE 3/3 | 10H00 : Après le point Aurélie - demo/POC - Inviter le prof Faire le point sur : - ce qu'on a - ce qui nous manque - …
4 | 2024-06-13 | 09h30 - Point Aurélie - Patrice 10H15 - SCRUM du matin
3 | 2024-06-14 | 09h30 - Point Aurélie - Philippe 10H15 - SCRUM du matin AurélieTerminer l'archi des slides à midi? |  | 12H00 : demo/POC - Inviter le prof Faire le point sur : - ce qu'on a - ce qui nous manque - … 18H00 : Fournir les données, graphes, captures écrans pour les slides
2 | 2024-06-15 |  |  | Finalisation des slides
1 | 2024-06-16 |  |  | Finalisation des slides
0 | 2024-06-17 | 09h30 - Point Aurélie - Dominique 10H15 - SCRUM du matin Présentation l'après midi | PRES | 09H-11H : Revue et modifications cosmétiques sur les slides 11H-12H : Répétitions debout devant un écran. Qui dit quoi? Soigner les transistions, open gambit. Conclusion. Remerciements.
Présentation du 17 Juin
6 min. + 2 min. => 7 slides max dont 1 d'intro
Voir instructions :
https://docs.google.com/presentation/d/1KQAgW2PnA26K1B_kT7taHDvyLYgqLAoaKfjoNPBV29c/edit#slide=id.g87626dc2a8_1_0
Google sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X3DMSP5GmzHSv1KsabI_9P6KcGh0e_pZ8MkJz2bZrvg/edit?usp=sharing
Liste diffusion : https://www.linkedin.com/events/demoday-54-d-couvrezdequoinos-l7200779725894492160/theater/
Template obligatoire
Slides US mais talk en FR
On va finir avec 10 slides
Google slides only
Etre là à 18H
Aller au delà du modèle, des chiffres, du code et de la technique
01 - Titre,
02 - Intervenants etc. Penser à remercier
03 - Pitch - Exposer la problématique - Ta mère doit comprendre de quoi on va parler
04 - Results
05 - Results
06 - Solution Description
07 - Solution Description
Répondre à la question
08 - What is next - Conclusion - Terminer de manière positive.
09 - Any question ?
Réfléchir à ce qu'il y aura à l'écran pnedant les 3 min. de Q&A
SCRUM du matin - 15 à 20' max
Faire un tour par personne
- J'ai terminé xxx
- Je travaille sur yyy
- Je vais délivrer zzz à telle date
- Pour avancer j'ai besoin de xxx
- Je rencontre tel problème (on va pas résoudre le problème là) Après le meeting SCRUM ceux qui doivent travailler ensemble le font. Dans le meeting, on ne résout rien et on ne répond pas aux questions techniques.

## SCRUM
| Dominique |  |  | Patrice |  |  | Philippe |  |  | Quentin
| Yesterday | Issues | Today | Yesterday | Issues | Today | Yesterday | Issues | Today | Yesterday | Issues | Today
2024-06-04 | Doc & Veille | Peau saine Stockage des données. S3? TO DO : réponse Philippe On fait le test avec filigranes | Revoir les cours. Deep - Classification images | Veille. Papiers. Site HAL CNN Y a de quoi faire VGG16 | No problemo | Reprendre les cours Classi multimodal | Architecture study Course review | Lost of persistence on the server ? | Finish course review | Github | No problemo | Revoir cours API avec python Outil pour faire l'application 2 fonctions Bouton Web App
2024-06-05 | Recup peaux saines 300 Homogène aux autres catégories OneDrive Transfer très lent Elles sont toutes en 512x512 (très rapide) | Y a du tri à faire Insectes… | Modèle, modèle, modèle Reprendre les cours Commencer avec modèle simple | Documentation Revoir CNN | Pas encore | Cours julie Exo Transfer learning Debuter implantation de VGG ce jour Avoir un résult même si pas top | Revoir MLFlow Tracking | La perte de persistence est réglé Des soucis de syntaxe, d'incompatibilité Linux, WIN… des cours qui n'est vraiment pas clair. | MLFlow Project en local | Flask prise en main API flask Questions etc. | No problemo | Tester API Flask On aura front & API
2024-06-06 | Revoir le cours sur le deep learning | No problemo à part les panneaux, insectes… Je vais y passer une heure ce jour Pas de peau saine | Commencer à entraîner un CNN sur le dataset 2 slides pour demain | Doc + cours + recherche d'une solution sur Kaggle (suite recommendation de Dominique) + config d'une machine (locale) musclé et taillé pour les calculs cnn. DockerHub Image Tensorflow + GPU | No problemo | Cours Transfer Learning Attnedre que le nettoyage soit terminé Prendre 3 images pour voir 2 slides pour demain | MLFlow Project en local Plus de warning à l'execution | Pas mal de perte de temps avec Project Un espace dans le path Image JEDHA obsoletes mflow pas à la meême version sur client et Tracking (crypto et paramiko) | MLFLOW Project sur EC2 Revoir user data, reboot et AMI MLFLOW Project sur GPU 2 slides pour demain Refléchir aux use cases (gestion des mdp etc). Terraform? NGINX (reverse proxy…). Alternative à EC2 | j'ai bien pris en main Flask coté API Test d'upload d'images par exemple | Nom d'appli ? DermatoDetect SkinScan DermApp PhotoDerm SkinSage Dermis Diagnose SkinCheck : Philippe DermaSnap ClearSkin AI SpotCheck | 2 slides pour demain Commencer l'application web finale pour faire l'API propre
2024-06-07 | [6 empty] | Essayer de deployer un MLproject sur EC2 et l'entrainer. Les 2 slides pour ce matin. | J'ai passé 1H avec Colin puis 1H30 avec Adrien. Pas de solution. A lafin avec Adrien on a peut être vu un truc. A tester ce matin. Adrien confirme qu'il n'a jamais vu de config EC2 d'élève tourner. | EC2 aujourd'hui Essyer de trouver une alternative à EC22 ce WE.
2024-06-08
2024-06-09
2024-06-10
2024-06-11
2024-06-12
2024-06-13
2024-06-14
2024-06-15
2024-06-16
2024-06-17
Feel free to read : https://ignition-program.com/tuto/la-methode-scrum-pour-les-nuls
Messages à passer Jeudi 6 juin
. On est en train de terminer le sprint "DOC & VEILLE" . On v rentre dans le sprint "CODE 1/3"
. Serveurs discord et Git en place
. Rétro planning en place depuis la semaine dernière
. Réunions SCRUM quotidiennes en place . Data set partagé (pas encore sur S3)
. Presentation de 2 slides par personne pour demain
Info Aurélie
Passez du temps sur l'evaluation du model
Ses performances, ses limites ? Quel metrique? Pourquoi ?
Quid du preprocessing 10% déploiement, 80% analyse jeu de données