## Agenda
Remain | Date | Due | SPRINT | TO DO
18 | 2024-05-30 | Date du 17 confirmée |  | Confirmer la date du demo day Faire un point avec Adrien Recherche de dataset, de sujet, d'équipe
17 | 2024-05-31 |  |  | Recherche de dataset, de sujet, d'équipe Poser un point en fin de journée (18H00 ?) : - Equipe formée? - Rôles attribués? Confirmer RdV de lundi midi
16 | 2024-06-01 |  |  | Recherche dataset, technique, fesabilité…
15 | 2024-06-02 |  |  | Recherche dataset, technique, fesabilité…
14 | 2024-06-03 |  |  | 16H30-17H30 DONE - Confirmer l'équipe DONE - Confirmer le sujet DONE - US - Confirmer la langue du projet (slides, doc, comments...) DONE - Confirmer les rôles * Dominique : Dataset, Model (Philippe ) * Patrice : Transfer Learning (Quentin ) * Philippe : Architecture (Dominique) * Quentin : Application & API (Patrice ) DONE - Confirmer la façon de travailler DONE - SCRUM, points avec le prof, les dates de demo/POC DONE - Confirmer les responsabilités : * qui doit faire quoi? Doc pour tout le monde * pour quelle date? Jusqu'à Mercredi soir
13 | 2024-06-04 | 09h30 - Point Aurélie 10H00 - SCRUM du matin | DOC-VEILLE | DONE - Faire un github - Quentin DONE - Serveur Discord - Quentin Faire un point GitHub - Bonnes pratiques - Quentin Suite doc, faire un ou 2 slides de présentation pour jeudi 6? Mettre ses idées à plat, les présenter à l'équipe Site Web & API - Quentin Dataset & modèle - Dominique Transfer Learning - Patrice Archi - Philippe Si il y a des échanges entre telle ou telle partie En discuter jeudi après les synthèses slides - quel format ? - quelle API? - confirmer les livrables Si 2 jours c'est trop => Commencer un POC Pourra servir pour la documentation du projet
12 | 2024-06-05 | 09h30 - Point Aurélie - Patrice 10H00 - SCRUM du matin
11 | 2024-06-06 | 09h30 - Point Aurélie - Philippe 10H00 - SCRUM du matin | CODE 1/3
10 | 2024-06-07 | 09h30 - Point Aurélie - Dominique 10H00 - SCRUM du matin
9 | 2024-06-08
8 | 2024-06-09 |  | CODE 2/3
7 | 2024-06-10 | 09h30 - Point Aurélie - Patrice 10H00 - SCRUM du matin |  | 10H45 : Après le point Aurélie - demo/POC - Inviter le prof Faire le point sur : - ce qu'on a - ce qui nous manque - …
6 | 2024-06-11 | 09h30 - Point Aurélie - Philippe 10H00 - SCRUM du matin
5 | 2024-06-12 | 09h30 - Point Aurélie - Dominique 10H00 - SCRUM du matin | CODE 3/3 | 10H00 : Après le point Aurélie - demo/POC - Inviter le prof Faire le point sur : - ce qu'on a - ce qui nous manque - …
4 | 2024-06-13 | 09h30 - Point Aurélie - Patrice 10H00 - SCRUM du matin
3 | 2024-06-14 | 09h30 - Point Aurélie - Philippe 10H00 - SCRUM du matin AurélieTerminer l'archi des slides à midi? |  | 12H00 : demo/POC - Inviter le prof Faire le point sur : - ce qu'on a - ce qui nous manque - … 18H00 : Fournir les données, graphes, captures écrans pour les slides
2 | 2024-06-15 |  |  | Finalisation des slides
1 | 2024-06-16 |  |  | Finalisation des slides
0 | 2024-06-17 | 09h30 - Point Aurélie - Dominique 10H00 - SCRUM du matin Présentation l'après midi | PRES | 09H-11H : Revue et modifications cosmétiques sur les slides 11H-12H : Répétitions debout devant un écran. Qui dit quoi? Soigner les transistions, open gambit. Conclusion. Remerciements.
Présentation du 17 Juin
6 min. + 2 min. => 7 slides max dont 1 d'intro
Voir instructions :
https://docs.google.com/presentation/d/1KQAgW2PnA26K1B_kT7taHDvyLYgqLAoaKfjoNPBV29c/edit#slide=id.g87626dc2a8_1_0
Google sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X3DMSP5GmzHSv1KsabI_9P6KcGh0e_pZ8MkJz2bZrvg/edit?usp=sharing
Liste diffusion : https://www.linkedin.com/events/demoday-54-d-couvrezdequoinos-l7200779725894492160/theater/
Template obligatoire
Slides US mais talk en FR
On va finir avec 10 slides
Google slides only
Etre là à 18H
Aller au delà du modèle, des chiffres, du code et de la technique
01 - Titre,
02 - Intervenants etc. Penser à remercier
03 - Pitch - Exposer la problématique - Ta mère doit comprendre de quoi on va parler
04 - Results
05 - Results
06 - Solution Description
07 - Solution Description
Répondre à la question
08 - What is next - Conclusion - Terminer de manière positive.
09 - Any question ?
Réfléchir à ce qu'il y aura à l'écran pnedant les 3 min. de Q&A
SCRUM du matin - 15 à 20' max
Faire un tour par personne
- J'ai terminé xxx
- Je travaille sur yyy
- Je vais délivrer zzz à telle date
- Pour avancer j'ai besoin de xxx
- Je rencontre tel problème (on va pas résoudre le problème là) Après le meeting SCRUM ceux qui doivent travailler ensemble le font. Dans le meeting, on ne résout rien et on ne répond pas aux questions techniques.

## SCRUM
| Dominique |  |  | Patrice |  |  | Philippe |  |  | Quentin
| Yesterday | Issues | Today | Yesterday | Issues | Today | Yesterday | Issues | Today | Yesterday | Issues | Today
2024-06-04 | Doc & Veille | Peau saine Stockage des données. S3? TO DO : réponse Philippe On fait le test avec filigranes | Revoir les cours. Deep - Classification images | Veille. Papiers. Site HAL CNN Y a de quoi faire VGG16 | No problemo | Reprendre les cours Classi multimodal | Architecture study Course review | Lost of persistence on the server ? | Finish course review | Github | No problemo | Revoir cours API avec python Outil pour faire l'application 2 fonctions Bouton Web App
2024-06-05
2024-06-06
2024-06-07
2024-06-08
2024-06-09
2024-06-10
2024-06-11
2024-06-12
2024-06-13
2024-06-14
2024-06-15
2024-06-16
2024-06-17
Feel free to read : https://ignition-program.com/tuto/la-methode-scrum-pour-les-nuls